## 배포_표지
배포 결과서
프로젝트명 | 쇼핑몰 고도화 3차
배포 버전 | v2.4.0
배포 환경 | Production
배포 유형 | 정기 배포
문서번호 | DEPLOY-2026-003
배포 시작 | 2026-05-07 09:00
배포 완료 | 2026-05-07 14:00
대상 서버 | api.shop.example.com / app.shop.example.com
배포자 | 박배포
승인자 | 최팀장
작성일 | 2026-05-07
배포 내용 요약 | 회원가입 중복 이메일 버그 수정(TC-004), 상품검색·결제·쿠폰 기능 신규 배포
회사/부서 | (주)샘플코퍼레이션

## 배포_수행결과
배포 수행 결과
카테고리 | 항목 ID | 확인 항목명 | 입력값 | 확인 기준 | 확인 결과 | 결과 | 수행자 | 수행일시 | 비고 | 증적
배포 전 체크리스트 | TC-001 | 정상 로그인 후 메인 화면 이동 | ID/PW 정상 입력 | 메인 화면 이동 | DB 백업 완료 확인 | 완료 | 박배포 | 2026-05-07 09:00
배포 전 체크리스트 | TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | 틀린 PW 입력 | 오류 메시지 출력 | 배포 스크립트 검토 완료 | 완료 | 박배포 | 2026-05-07 09:30
배포 수행 항목 | TC-003 | 신규 회원가입 정상 처리 | 정상 정보 입력 | 가입 완료 | 코드 배포 완료 | 완료 | 박배포 | 2026-05-07 10:00
배포 수행 항목 | TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | 기존 이메일 입력 | 중복 오류 메시지 | 핫픽스 포함 배포 | 완료 | 박배포 | 2026-05-07 10:30 | 버그#204 수정 포함
배포 수행 항목 | TC-005 | 상품 검색 정상 동작 | 키워드 입력 | 검색 결과 표시 | 검색 모듈 배포 | 완료 | 박배포 | 2026-05-07 11:00
배포 후 검증 | TC-006 | 장바구니 상품 추가 | 상품 선택 후 추가 | 장바구니 반영 | 배포 후 정상 동작 확인 | 완료 | 박배포 | 2026-05-07 11:30
배포 후 검증 | TC-007 | 결제 정상 처리 | 카드 정보 입력 | 결제 완료 | 결제 모듈 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2026-05-07 12:00
배포 후 검증 | TC-008 | 쿠폰 적용 후 결제 | 쿠폰 코드 입력 | 할인 금액 적용 | 쿠폰 할인 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2026-05-07 12:30
배포 후 검증 | TC-009 | 마이페이지 주문 내역 조회 | 로그인 후 접근 | 주문 목록 표시 | 주문 조회 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2026-05-07 13:00
배포 후 검증 | TC-010 | 비로그인 장바구니 접근 | 비로그인 상태 | 로그인 리다이렉트 | 리다이렉트 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2026-05-07 13:30