## 케이스관리
케이스 관리
테스트 케이스 ID | 테스트 항목명 | 구분 | 입력값 | 기대 결과 | Pass/Fail | 담당자 | 수행일자
TC-001 | 정상 로그인 후 메인 화면 이동 | Positive | ID/PW 정상 입력 | 메인 화면으로 이동 | Pass | 김테스터 | 2026-05-01
TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | Negative | 틀린 PW 입력 | 오류 메시지 출력 | Pass | 김테스터 | 2026-05-01
TC-003 | 신규 회원가입 정상 처리 | Positive | 정상 정보 입력 | 가입 완료 및 이메일 발송 | Pass | 이테스터 | 2026-05-02
TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | Negative | 기존 이메일 입력 | 중복 오류 메시지 출력 | Fail | 이테스터 | 2026-05-02
TC-005 | 상품 검색 정상 동작 | Positive | 키워드 입력 | 검색 결과 표시 | Pass | 박테스터 | 2026-05-03
TC-006 | 장바구니 상품 추가 | Positive | 상품 선택 후 추가 | 장바구니 반영 | Pass | 박테스터 | 2026-05-03
TC-007 | 결제 정상 처리 | Positive | 카드 정보 입력 | 결제 완료 | Pass | 박테스터 | 2026-05-04
TC-008 | 쿠폰 적용 후 결제 | Positive | 쿠폰 코드 입력 | 할인 금액 적용 후 결제 | Pass | 박테스터 | 2026-05-04
TC-009 | 마이페이지 주문 내역 조회 | Positive | 로그인 후 접근 | 주문 목록 표시 | N/A | 김테스터 | 2026-05-05
TC-010 | 비로그인 장바구니 접근 | Negative | 비로그인 상태에서 접근 | 로그인 페이지로 리다이렉트 | Pass | 이테스터 | 2026-05-05

## 테스트_표지
QA 테스트 수행결과서
프로젝트명 | 쇼핑몰 고도화 3차
시스템명 | 쇼핑몰 웹/앱
버전 | v2.4.0
문서번호 | QA-2026-003
테스트 시작일 | 2026-05-01
테스트 종료일 | 2026-05-05
테스트 환경 | Chrome 124, Android 14
작성자 | 김테스터
승인자 | 최팀장
작성일 | 2026-05-06

## 테스트_요약
테스트 결과 요약
구분 | 전체 | PASS | FAIL | N/A | 통과율
테스트 결과 | 10 | 8 | 1 | 1 | 80%

## 테스트_수행결과
테스트 수행 결과
카테고리 | 테스트 케이스 ID | 테스트케이스명 | 구분 | 입력값 | 기대 결과 | 실제 결과 | Pass/Fail | 수행자 | 수행일자 | 비고 | 증적
로그인 기능 | TC-001 | 정상 로그인 후 메인 화면 이동 | Positive | ID/PW 정상 입력 | 메인 화면으로 이동 | 메인 화면 정상 이동 확인 | Pass | 김테스터 | 2026-05-01
로그인 기능 | TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | Negative | 틀린 PW 입력 | 오류 메시지 출력 | 오류 메시지 정상 출력 | Pass | 김테스터 | 2026-05-01
회원가입 | TC-003 | 신규 회원가입 정상 처리 | Positive | 정상 정보 입력 | 가입 완료 및 이메일 발송 | 가입 완료 확인 | Pass | 이테스터 | 2026-05-02
회원가입 | TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | Negative | 기존 이메일 입력 | 중복 오류 메시지 출력 | 오류 미출력 - 버그 | Fail | 이테스터 | 2026-05-02
상품 기능 | TC-005 | 상품 검색 정상 동작 | Positive | 키워드 입력 | 검색 결과 표시 | 정상 검색 결과 표시 | Pass | 박테스터 | 2026-05-03
상품 기능 | TC-006 | 장바구니 상품 추가 | Positive | 상품 선택 후 추가 | 장바구니 반영 | 정상 반영 확인 | Pass | 박테스터 | 2026-05-03
결제 | TC-007 | 결제 정상 처리 | Positive | 카드 정보 입력 | 결제 완료 | 결제 완료 확인 | Pass | 박테스터 | 2026-05-04
결제 | TC-008 | 쿠폰 적용 후 결제 | Positive | 쿠폰 코드 입력 | 할인 금액 적용 후 결제 | 정상 할인 적용 | Pass | 박테스터 | 2026-05-04
마이페이지 | TC-009 | 마이페이지 주문 내역 조회 | Positive | 로그인 후 접근 | 주문 목록 표시 | 주문 목록 정상 표시 | N/A | 김테스터 | 2026-05-05
기타 | TC-010 | 비로그인 장바구니 접근 | Negative | 비로그인 상태에서 접근 | 로그인 페이지로 리다이렉트 | 정상 리다이렉트 확인 | Pass | 이테스터 | 2026-05-05