## 케이스관리
케이스 관리
테스트 케이스 ID | 테스트 항목명 | 구분 | 입력값 | 기대 결과 | Pass/Fail | 담당자 | 수행일자
TC-010 | 결제 정상 처리 | Positive | 카드 정보 입력 | 결제 완료 | Pass | 김테스터 | 2025-03-18
TC-007 | 존재하지 않는 상품 검색 | Negative | 없는 키워드 | 결과 없음 메시지 | Pass | 김테스터 | 2025-03-18
TC-001 | 정상 로그인 후 메인 화면 이동 | Positive | ID/PW 정상 입력 | 메인 화면 이동 | Pass | 김테스터 | 2025-03-18
TC-013 | 마이페이지 주문 내역 조회 | Positive | 로그인 후 접근 | 주문 목록 표시 | Fail | 김테스터 | 2025-03-18
TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | Negative | 틀린 PW 입력 | 오류 메시지 출력 | Fail | 김테스터 | 2025-03-18
TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | Negative | 기존 이메일 입력 | 중복 오류 메시지 | Pass | 김테스터 | 2025-03-18

## 테스트_표지
QA 테스트 수행결과서
프로젝트명 | 쇼핑몰 고도화
시스템명 | 쇼핑몰 웹/앱
버전 | v1.1.0
문서번호 | QA-202503-001
테스트 시작일 | 2025-03-18
테스트 종료일 | 2025-03-18
테스트 환경 | Chrome 124
작성자 | 김테스터
승인자 | 이팀장
작성일 | 2025-03-18

## 테스트_요약
테스트 결과 요약
구분 | 전체 | PASS | FAIL | N/A | 통과율
테스트 결과 | 6 | 4 | 2 | 0 | 67%

## 테스트_수행결과
테스트 수행 결과
카테고리 | 테스트 케이스 ID | 테스트케이스명 | 구분 | 입력값 | 기대 결과 | 실제 결과 | Pass/Fail | 수행자 | 수행일자 | 비고 | 증적
로그인 기능 | TC-010 | 결제 정상 처리 | Positive | 카드 정보 입력 | 결제 완료 | 결제 완료 확인됨 | Pass | 김테스터 | 2025-03-18
회원가입 기능 | TC-007 | 존재하지 않는 상품 검색 | Negative | 없는 키워드 | 결과 없음 메시지 | 결과 없음 메시지 확인됨 | Pass | 김테스터 | 2025-03-18
상품 기능 | TC-001 | 정상 로그인 후 메인 화면 이동 | Positive | ID/PW 정상 입력 | 메인 화면 이동 | 메인 화면 이동 확인됨 | Pass | 김테스터 | 2025-03-18
결제 기능 | TC-013 | 마이페이지 주문 내역 조회 | Positive | 로그인 후 접근 | 주문 목록 표시 | 주문 목록 표시 미동작 | Fail | 김테스터 | 2025-03-18 | 버그 #103 등록
마이페이지 | TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | Negative | 틀린 PW 입력 | 오류 메시지 출력 | 오류 메시지 출력 미동작 | Fail | 김테스터 | 2025-03-18 | 버그 #104 등록
기타 | TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | Negative | 기존 이메일 입력 | 중복 오류 메시지 | 중복 오류 메시지 확인됨 | Pass | 김테스터 | 2025-03-18

## 배포_표지
배포 결과서
프로젝트명 | 쇼핑몰 고도화
배포 버전 | v1.1.0
배포 환경 | Production
배포 유형 | 신규 기능 배포
문서번호 | DEPLOY-202503-001
배포 시작 | 2025-03-18 09:00
배포 완료 | 2025-03-18 12:00
대상 서버 | api.shop.example.com
배포자 | 김배포
승인자 | 이팀장
작성일 | 2025-03-18
배포 내용 요약 | 회원가입/로그인 기능 개선
회사/부서 | (주)샘플코퍼레이션

## 배포_수행결과
배포 수행 결과
카테고리 | 항목 ID | 확인 항목명 | 입력값 | 확인 기준 | 확인 결과 | 결과 | 수행자 | 수행일시 | 비고 | 증적
배포 전 체크리스트 | TC-010 | 결제 정상 처리 | 카드 정보 입력 | 결제 완료 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-03-18 09:00
배포 수행 항목 | TC-007 | 존재하지 않는 상품 검색 | 없는 키워드 | 결과 없음 메시지 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-03-18 09:00
배포 후 검증 | TC-001 | 정상 로그인 후 메인 화면 이동 | ID/PW 정상 입력 | 메인 화면 이동 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-03-18 09:00
배포 전 체크리스트 | TC-013 | 마이페이지 주문 내역 조회 | 로그인 후 접근 | 주문 목록 표시 | 확인 실패 | 미완료 | 김배포 | 2025-03-18 09:00
배포 수행 항목 | TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | 틀린 PW 입력 | 오류 메시지 출력 | 확인 실패 | 미완료 | 김배포 | 2025-03-18 09:00
배포 후 검증 | TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | 기존 이메일 입력 | 중복 오류 메시지 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-03-18 09:00