## 케이스관리
케이스 관리
테스트 케이스 ID | 테스트 항목명 | 구분 | 입력값 | 기대 결과 | Pass/Fail | 담당자 | 수행일자
TC-015 | 비로그인 장바구니 접근 | Negative | 비로그인 상태 | 로그인 요청 | Fail | 김테스터 | 2025-10-20
TC-012 | 만료 쿠폰 적용 시도 | Negative | 만료 쿠폰 입력 | 오류 메시지 | Fail | 김테스터 | 2025-10-20
TC-006 | 상품 검색 정상 동작 | Positive | 키워드 입력 | 검색 결과 표시 | Fail | 김테스터 | 2025-10-20
TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | Negative | 기존 이메일 입력 | 중복 오류 메시지 | Pass | 김테스터 | 2025-10-20
TC-011 | 쿠폰 적용 후 결제 | Positive | 쿠폰 코드 입력 | 할인 금액 적용 | Pass | 김테스터 | 2025-10-20

## 테스트_표지
QA 테스트 수행결과서
프로젝트명 | 쇼핑몰 고도화
시스템명 | 쇼핑몰 웹/앱
버전 | v2.1.1
문서번호 | QA-202510-001
테스트 시작일 | 2025-10-20
테스트 종료일 | 2025-10-20
테스트 환경 | Chrome 124
작성자 | 김테스터
승인자 | 최팀장
작성일 | 2025-10-20

## 테스트_요약
테스트 결과 요약
구분 | 전체 | PASS | FAIL | N/A | 통과율
테스트 결과 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40%

## 테스트_수행결과
테스트 수행 결과
카테고리 | 테스트 케이스 ID | 테스트케이스명 | 구분 | 입력값 | 기대 결과 | 실제 결과 | Pass/Fail | 수행자 | 수행일자 | 비고 | 증적
로그인 기능 | TC-015 | 비로그인 장바구니 접근 | Negative | 비로그인 상태 | 로그인 요청 | 로그인 요청 미동작 | Fail | 김테스터 | 2025-10-20 | 버그 #100 등록
회원가입 기능 | TC-012 | 만료 쿠폰 적용 시도 | Negative | 만료 쿠폰 입력 | 오류 메시지 | 오류 메시지 미동작 | Fail | 김테스터 | 2025-10-20 | 버그 #101 등록
상품 기능 | TC-006 | 상품 검색 정상 동작 | Positive | 키워드 입력 | 검색 결과 표시 | 검색 결과 표시 미동작 | Fail | 김테스터 | 2025-10-20 | 버그 #102 등록
결제 기능 | TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | Negative | 기존 이메일 입력 | 중복 오류 메시지 | 중복 오류 메시지 확인됨 | Pass | 김테스터 | 2025-10-20
마이페이지 | TC-011 | 쿠폰 적용 후 결제 | Positive | 쿠폰 코드 입력 | 할인 금액 적용 | 할인 금액 적용 확인됨 | Pass | 김테스터 | 2025-10-20

## 배포_표지
배포 결과서
프로젝트명 | 쇼핑몰 고도화
배포 버전 | v2.1.1
배포 환경 | Production
배포 유형 | 긴급 배포 (Hotfix)
문서번호 | DEPLOY-202510-001
배포 시작 | 2025-10-20 09:00
배포 완료 | 2025-10-20 12:00
대상 서버 | api.shop.example.com
배포자 | 김배포
승인자 | 최팀장
작성일 | 2025-10-20
배포 내용 요약 | 결제 오류 핫픽스
회사/부서 | (주)샘플코퍼레이션

## 배포_수행결과
배포 수행 결과
카테고리 | 항목 ID | 확인 항목명 | 입력값 | 확인 기준 | 확인 결과 | 결과 | 수행자 | 수행일시 | 비고 | 증적
배포 전 체크리스트 | TC-015 | 비로그인 장바구니 접근 | 비로그인 상태 | 로그인 요청 | 확인 실패 | 미완료 | 김배포 | 2025-10-20 09:00
배포 수행 항목 | TC-012 | 만료 쿠폰 적용 시도 | 만료 쿠폰 입력 | 오류 메시지 | 확인 실패 | 미완료 | 김배포 | 2025-10-20 09:00
배포 후 검증 | TC-006 | 상품 검색 정상 동작 | 키워드 입력 | 검색 결과 표시 | 확인 실패 | 미완료 | 김배포 | 2025-10-20 09:00
배포 전 체크리스트 | TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | 기존 이메일 입력 | 중복 오류 메시지 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-10-20 09:00
배포 수행 항목 | TC-011 | 쿠폰 적용 후 결제 | 쿠폰 코드 입력 | 할인 금액 적용 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-10-20 09:00