## 배포_히스토리
파일명 | 프로젝트 | 배포 버전 | 배포 환경 | 배포 유형 | 배포 시작 | 배포 완료 | 배포자 | 승인자 | 대상 서버 | 전체 | 완료 | 미완료 | 완료율 | 배포 내용 요약
QA결과_20250210_v1_0_0.xlsx | 쇼핑몰 고도화 | v1.0.0 | Production | 정기 배포 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 12:00 | 김배포 | 이팀장 | api.shop.example.com | 5 | 4 | 1 | 80% | 초기 서비스 런칭
QA결과_20250318_v1_1_0.xlsx | 쇼핑몰 고도화 | v1.1.0 | Production | 신규 기능 배포 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 12:00 | 김배포 | 이팀장 | api.shop.example.com | 6 | 4 | 2 | 67% | 회원가입/로그인 기능 개선
QA결과_20250405_v1_1_1.xlsx | 쇼핑몰 고도화 | v1.1.1 | Production | 긴급 배포 (Hotfix) | 2025-04-05 09:00 | 2025-04-05 12:00 | 박배포 | 이팀장 | api.shop.example.com | 4 | 3 | 1 | 75% | 로그인 세션 버그 핫픽스
QA결과_20250522_v1_2_0.xlsx | 쇼핑몰 고도화 | v1.2.0 | Production | 정기 배포 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 12:00 | 김배포 | 이팀장 | api.shop.example.com | 7 | 6 | 1 | 86% | 상품 검색 및 필터 기능 추가
QA결과_20250614_v1_2_1.xlsx | 쇼핑몰 고도화 | v1.2.1 | Production | 패치 배포 | 2025-06-14 09:00 | 2025-06-14 12:00 | 박배포 | 최팀장 | api.shop.example.com | 5 | 5 | 0 | 100% | 검색 성능 최적화
QA결과_20250730_v2_0_0.xlsx | 쇼핑몰 고도화 | v2.0.0 | Production | 정기 배포 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 12:00 | 김배포 | 최팀장 | api.shop.example.com | 9 | 7 | 2 | 78% | UI 전면 개편
QA결과_20250908_v2_1_0.xlsx | 쇼핑몰 고도화 | v2.1.0 | Production | 신규 기능 배포 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 12:00 | 박배포 | 최팀장 | api.shop.example.com | 8 | 6 | 2 | 75% | 쿠폰/포인트 시스템 도입
QA결과_20251020_v2_1_1.xlsx | 쇼핑몰 고도화 | v2.1.1 | Production | 긴급 배포 (Hotfix) | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 12:00 | 김배포 | 최팀장 | api.shop.example.com | 5 | 2 | 3 | 40% | 결제 오류 핫픽스
QA결과_20251115_v2_2_0.xlsx | 쇼핑몰 고도화 | v2.2.0 | Production | 정기 배포 | 2025-11-15 09:00 | 2025-11-15 12:00 | 박배포 | 최팀장 | api.shop.example.com | 10 | 9 | 1 | 90% | 리뷰/평점 기능 추가
QA결과_20260107_v2_3_0.xlsx | 쇼핑몰 고도화 | v2.3.0 | Production | 정기 배포 | 2026-01-07 09:00 | 2026-01-07 12:00 | 김배포 | 이팀장 | api.shop.example.com | 10 | 9 | 1 | 90% | 새해 이벤트 기능

## 케이스_마스터
케이스 ID | 테스트 항목명 | 구분 | 입력값 | 기대 결과 | 총 실행 | PASS | FAIL | N/A | 통과율 | 배포별 이력
TC-011 | 쿠폰 적용 후 결제 | Positive | 쿠폰 코드 입력 | 할인 금액 적용 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83% | v1.0.0(2025-02-10): Pass / v1.2.0(2025-05-22): N/A / v1.2.1(2025-06-14): Pass / v2.1.1(2025-10-20): Pass / v2.2.0(2025-11-15): Pass / v2.3.0(2026-01-07): Pass
TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | Negative | 틀린 PW 입력 | 오류 메시지 출력 | 7 | 6 | 1 | 0 | 86% | v1.0.0(2025-02-10): Pass / v1.1.0(2025-03-18): Fail / v1.2.0(2025-05-22): Pass / v1.2.1(2025-06-14): Pass / v2.0.0(2025-07-30): Pass / v2.2.0(2025-11-15): Pass / v2.3.0(2026-01-07): Pass
TC-001 | 정상 로그인 후 메인 화면 이동 | Positive | ID/PW 정상 입력 | 메인 화면 이동 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | v1.0.0(2025-02-10): Pass / v1.1.0(2025-03-18): Pass / v1.1.1(2025-04-05): Pass / v2.3.0(2026-01-07): Pass
TC-012 | 만료 쿠폰 적용 시도 | Negative | 만료 쿠폰 입력 | 오류 메시지 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | v1.0.0(2025-02-10): Fail / v1.2.0(2025-05-22): Pass / v2.1.1(2025-10-20): Fail / v2.2.0(2025-11-15): Pass
TC-005 | 아이디/비밀번호 찾기 | Positive | 가입 이메일 입력 | 재설정 이메일 수신 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | v1.0.0(2025-02-10): Pass / v1.1.1(2025-04-05): Pass / v1.2.1(2025-06-14): Pass / v2.0.0(2025-07-30): Pass / v2.1.0(2025-09-08): Pass / v2.2.0(2025-11-15): Pass / v2.3.0(2026-01-07): Pass
TC-010 | 결제 정상 처리 | Positive | 카드 정보 입력 | 결제 완료 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | v1.1.0(2025-03-18): Pass / v1.1.1(2025-04-05): Pass / v1.2.1(2025-06-14): Pass / v2.2.0(2025-11-15): Pass
TC-007 | 존재하지 않는 상품 검색 | Negative | 없는 키워드 | 결과 없음 메시지 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | v1.1.0(2025-03-18): Pass / v1.2.0(2025-05-22): Pass / v2.0.0(2025-07-30): Pass / v2.1.0(2025-09-08): Pass / v2.2.0(2025-11-15): Pass / v2.3.0(2026-01-07): Pass
TC-013 | 마이페이지 주문 내역 조회 | Positive | 로그인 후 접근 | 주문 목록 표시 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20% | v1.1.0(2025-03-18): Fail / v1.2.0(2025-05-22): Pass / v2.0.0(2025-07-30): Fail / v2.2.0(2025-11-15): Fail / v2.3.0(2026-01-07): N/A
TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | Negative | 기존 이메일 입력 | 중복 오류 메시지 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | v1.1.0(2025-03-18): Pass / v1.2.0(2025-05-22): Pass / v2.0.0(2025-07-30): Pass / v2.1.0(2025-09-08): Fail / v2.1.1(2025-10-20): Pass
TC-008 | 장바구니 상품 추가 | Positive | 상품 선택 후 추가 | 장바구니 반영 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | v1.1.1(2025-04-05): Fail / v2.0.0(2025-07-30): Pass / v2.1.0(2025-09-08): Pass
TC-006 | 상품 검색 정상 동작 | Positive | 키워드 입력 | 검색 결과 표시 | 6 | 4 | 1 | 1 | 67% | v1.2.0(2025-05-22): Pass / v2.0.0(2025-07-30): Pass / v2.1.0(2025-09-08): N/A / v2.1.1(2025-10-20): Fail / v2.2.0(2025-11-15): Pass / v2.3.0(2026-01-07): Pass
TC-009 | 장바구니 수량 변경 | Positive | 수량 증감 | 금액 재계산 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | v1.2.1(2025-06-14): Pass / v2.1.0(2025-09-08): Pass / v2.2.0(2025-11-15): Pass / v2.3.0(2026-01-07): Pass
TC-015 | 비로그인 장바구니 접근 | Negative | 비로그인 상태 | 로그인 요청 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | v2.0.0(2025-07-30): Fail / v2.1.0(2025-09-08): Pass / v2.1.1(2025-10-20): Fail / v2.3.0(2026-01-07): Pass
TC-014 | 리뷰 작성 및 등록 | Positive | 별점+내용 입력 | 리뷰 등록 완료 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | v2.0.0(2025-07-30): Pass / v2.2.0(2025-11-15): Pass / v2.3.0(2026-01-07): Pass
TC-003 | 신규 회원가입 정상 처리 | Positive | 정상 정보 입력 | 가입 완료 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | v2.1.0(2025-09-08): Pass

## 케이스_이력
케이스 ID | 테스트 항목명 | 구분 | 배포 버전 | 배포 환경 | 배포 날짜 | Pass/Fail | 수행자 | 수행일자 | 실제 결과 | 비고
TC-011 | 쿠폰 적용 후 결제 | Positive | v1.0.0 | Production | 2025-02-10 | Pass | 김테스터 | 2025-02-10 | 할인 금액 적용 확인됨
TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | Negative | v1.0.0 | Production | 2025-02-10 | Pass | 김테스터 | 2025-02-10 | 오류 메시지 출력 확인됨
TC-001 | 정상 로그인 후 메인 화면 이동 | Positive | v1.0.0 | Production | 2025-02-10 | Pass | 김테스터 | 2025-02-10 | 메인 화면 이동 확인됨
TC-012 | 만료 쿠폰 적용 시도 | Negative | v1.0.0 | Production | 2025-02-10 | Fail | 김테스터 | 2025-02-10 | 오류 메시지 미동작 | 버그 #103 등록
TC-005 | 아이디/비밀번호 찾기 | Positive | v1.0.0 | Production | 2025-02-10 | Pass | 김테스터 | 2025-02-10 | 재설정 이메일 수신 확인됨
TC-010 | 결제 정상 처리 | Positive | v1.1.0 | Production | 2025-03-18 | Pass | 김테스터 | 2025-03-18 | 결제 완료 확인됨
TC-007 | 존재하지 않는 상품 검색 | Negative | v1.1.0 | Production | 2025-03-18 | Pass | 김테스터 | 2025-03-18 | 결과 없음 메시지 확인됨
TC-001 | 정상 로그인 후 메인 화면 이동 | Positive | v1.1.0 | Production | 2025-03-18 | Pass | 김테스터 | 2025-03-18 | 메인 화면 이동 확인됨
TC-013 | 마이페이지 주문 내역 조회 | Positive | v1.1.0 | Production | 2025-03-18 | Fail | 김테스터 | 2025-03-18 | 주문 목록 표시 미동작 | 버그 #103 등록
TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | Negative | v1.1.0 | Production | 2025-03-18 | Fail | 김테스터 | 2025-03-18 | 오류 메시지 출력 미동작 | 버그 #104 등록
TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | Negative | v1.1.0 | Production | 2025-03-18 | Pass | 김테스터 | 2025-03-18 | 중복 오류 메시지 확인됨
TC-008 | 장바구니 상품 추가 | Positive | v1.1.1 | Production | 2025-04-05 | Fail | 김테스터 | 2025-04-05 | 장바구니 반영 미동작 | 버그 #100 등록
TC-010 | 결제 정상 처리 | Positive | v1.1.1 | Production | 2025-04-05 | Pass | 김테스터 | 2025-04-05 | 결제 완료 확인됨
TC-005 | 아이디/비밀번호 찾기 | Positive | v1.1.1 | Production | 2025-04-05 | Pass | 김테스터 | 2025-04-05 | 재설정 이메일 수신 확인됨
TC-001 | 정상 로그인 후 메인 화면 이동 | Positive | v1.1.1 | Production | 2025-04-05 | Pass | 김테스터 | 2025-04-05 | 메인 화면 이동 확인됨
TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | Negative | v1.2.0 | Production | 2025-05-22 | Pass | 김테스터 | 2025-05-22 | 중복 오류 메시지 확인됨
TC-013 | 마이페이지 주문 내역 조회 | Positive | v1.2.0 | Production | 2025-05-22 | Pass | 김테스터 | 2025-05-22 | 주문 목록 표시 확인됨
TC-006 | 상품 검색 정상 동작 | Positive | v1.2.0 | Production | 2025-05-22 | Pass | 김테스터 | 2025-05-22 | 검색 결과 표시 확인됨
TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | Negative | v1.2.0 | Production | 2025-05-22 | Pass | 김테스터 | 2025-05-22 | 오류 메시지 출력 확인됨
TC-012 | 만료 쿠폰 적용 시도 | Negative | v1.2.0 | Production | 2025-05-22 | Pass | 김테스터 | 2025-05-22 | 오류 메시지 확인됨
TC-007 | 존재하지 않는 상품 검색 | Negative | v1.2.0 | Production | 2025-05-22 | Pass | 김테스터 | 2025-05-22 | 결과 없음 메시지 확인됨
TC-011 | 쿠폰 적용 후 결제 | Positive | v1.2.0 | Production | 2025-05-22 | N/A | 김테스터 | 2025-05-22 | 할인 금액 적용 미동작
TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | Negative | v1.2.1 | Production | 2025-06-14 | Pass | 김테스터 | 2025-06-14 | 오류 메시지 출력 확인됨
TC-009 | 장바구니 수량 변경 | Positive | v1.2.1 | Production | 2025-06-14 | Pass | 김테스터 | 2025-06-14 | 금액 재계산 확인됨
TC-005 | 아이디/비밀번호 찾기 | Positive | v1.2.1 | Production | 2025-06-14 | Pass | 김테스터 | 2025-06-14 | 재설정 이메일 수신 확인됨
TC-011 | 쿠폰 적용 후 결제 | Positive | v1.2.1 | Production | 2025-06-14 | Pass | 김테스터 | 2025-06-14 | 할인 금액 적용 확인됨
TC-010 | 결제 정상 처리 | Positive | v1.2.1 | Production | 2025-06-14 | Pass | 김테스터 | 2025-06-14 | 결제 완료 확인됨
TC-013 | 마이페이지 주문 내역 조회 | Positive | v2.0.0 | Production | 2025-07-30 | Fail | 김테스터 | 2025-07-30 | 주문 목록 표시 미동작 | 버그 #100 등록
TC-005 | 아이디/비밀번호 찾기 | Positive | v2.0.0 | Production | 2025-07-30 | Pass | 김테스터 | 2025-07-30 | 재설정 이메일 수신 확인됨
TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | Negative | v2.0.0 | Production | 2025-07-30 | Pass | 김테스터 | 2025-07-30 | 오류 메시지 출력 확인됨
TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | Negative | v2.0.0 | Production | 2025-07-30 | Pass | 김테스터 | 2025-07-30 | 중복 오류 메시지 확인됨
TC-015 | 비로그인 장바구니 접근 | Negative | v2.0.0 | Production | 2025-07-30 | Fail | 김테스터 | 2025-07-30 | 로그인 요청 미동작 | 버그 #104 등록
TC-007 | 존재하지 않는 상품 검색 | Negative | v2.0.0 | Production | 2025-07-30 | Pass | 김테스터 | 2025-07-30 | 결과 없음 메시지 확인됨
TC-014 | 리뷰 작성 및 등록 | Positive | v2.0.0 | Production | 2025-07-30 | Pass | 김테스터 | 2025-07-30 | 리뷰 등록 완료 확인됨
TC-008 | 장바구니 상품 추가 | Positive | v2.0.0 | Production | 2025-07-30 | Pass | 김테스터 | 2025-07-30 | 장바구니 반영 확인됨
TC-006 | 상품 검색 정상 동작 | Positive | v2.0.0 | Production | 2025-07-30 | Pass | 김테스터 | 2025-07-30 | 검색 결과 표시 확인됨
TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | Negative | v2.1.0 | Production | 2025-09-08 | Fail | 김테스터 | 2025-09-08 | 중복 오류 메시지 미동작 | 버그 #100 등록
TC-003 | 신규 회원가입 정상 처리 | Positive | v2.1.0 | Production | 2025-09-08 | Pass | 김테스터 | 2025-09-08 | 가입 완료 확인됨
TC-008 | 장바구니 상품 추가 | Positive | v2.1.0 | Production | 2025-09-08 | Pass | 김테스터 | 2025-09-08 | 장바구니 반영 확인됨
TC-007 | 존재하지 않는 상품 검색 | Negative | v2.1.0 | Production | 2025-09-08 | Pass | 김테스터 | 2025-09-08 | 결과 없음 메시지 확인됨
TC-005 | 아이디/비밀번호 찾기 | Positive | v2.1.0 | Production | 2025-09-08 | Pass | 김테스터 | 2025-09-08 | 재설정 이메일 수신 확인됨
TC-009 | 장바구니 수량 변경 | Positive | v2.1.0 | Production | 2025-09-08 | Pass | 김테스터 | 2025-09-08 | 금액 재계산 확인됨
TC-015 | 비로그인 장바구니 접근 | Negative | v2.1.0 | Production | 2025-09-08 | Pass | 김테스터 | 2025-09-08 | 로그인 요청 확인됨
TC-006 | 상품 검색 정상 동작 | Positive | v2.1.0 | Production | 2025-09-08 | N/A | 김테스터 | 2025-09-08 | 검색 결과 표시 미동작
TC-015 | 비로그인 장바구니 접근 | Negative | v2.1.1 | Production | 2025-10-20 | Fail | 김테스터 | 2025-10-20 | 로그인 요청 미동작 | 버그 #100 등록
TC-012 | 만료 쿠폰 적용 시도 | Negative | v2.1.1 | Production | 2025-10-20 | Fail | 김테스터 | 2025-10-20 | 오류 메시지 미동작 | 버그 #101 등록
TC-006 | 상품 검색 정상 동작 | Positive | v2.1.1 | Production | 2025-10-20 | Fail | 김테스터 | 2025-10-20 | 검색 결과 표시 미동작 | 버그 #102 등록
TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | Negative | v2.1.1 | Production | 2025-10-20 | Pass | 김테스터 | 2025-10-20 | 중복 오류 메시지 확인됨
TC-011 | 쿠폰 적용 후 결제 | Positive | v2.1.1 | Production | 2025-10-20 | Pass | 김테스터 | 2025-10-20 | 할인 금액 적용 확인됨
TC-012 | 만료 쿠폰 적용 시도 | Negative | v2.2.0 | Production | 2025-11-15 | Pass | 김테스터 | 2025-11-15 | 오류 메시지 확인됨
TC-009 | 장바구니 수량 변경 | Positive | v2.2.0 | Production | 2025-11-15 | Pass | 김테스터 | 2025-11-15 | 금액 재계산 확인됨
TC-014 | 리뷰 작성 및 등록 | Positive | v2.2.0 | Production | 2025-11-15 | Pass | 김테스터 | 2025-11-15 | 리뷰 등록 완료 확인됨
TC-005 | 아이디/비밀번호 찾기 | Positive | v2.2.0 | Production | 2025-11-15 | Pass | 김테스터 | 2025-11-15 | 재설정 이메일 수신 확인됨
TC-010 | 결제 정상 처리 | Positive | v2.2.0 | Production | 2025-11-15 | Pass | 김테스터 | 2025-11-15 | 결제 완료 확인됨
TC-007 | 존재하지 않는 상품 검색 | Negative | v2.2.0 | Production | 2025-11-15 | Pass | 김테스터 | 2025-11-15 | 결과 없음 메시지 확인됨
TC-011 | 쿠폰 적용 후 결제 | Positive | v2.2.0 | Production | 2025-11-15 | Pass | 김테스터 | 2025-11-15 | 할인 금액 적용 확인됨
TC-006 | 상품 검색 정상 동작 | Positive | v2.2.0 | Production | 2025-11-15 | Pass | 김테스터 | 2025-11-15 | 검색 결과 표시 확인됨
TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | Negative | v2.2.0 | Production | 2025-11-15 | Pass | 김테스터 | 2025-11-15 | 오류 메시지 출력 확인됨
TC-013 | 마이페이지 주문 내역 조회 | Positive | v2.2.0 | Production | 2025-11-15 | Fail | 김테스터 | 2025-11-15 | 주문 목록 표시 미동작 | 버그 #109 등록
TC-009 | 장바구니 수량 변경 | Positive | v2.3.0 | Production | 2026-01-07 | Pass | 김테스터 | 2026-01-07 | 금액 재계산 확인됨
TC-005 | 아이디/비밀번호 찾기 | Positive | v2.3.0 | Production | 2026-01-07 | Pass | 김테스터 | 2026-01-07 | 재설정 이메일 수신 확인됨
TC-015 | 비로그인 장바구니 접근 | Negative | v2.3.0 | Production | 2026-01-07 | Pass | 김테스터 | 2026-01-07 | 로그인 요청 확인됨
TC-001 | 정상 로그인 후 메인 화면 이동 | Positive | v2.3.0 | Production | 2026-01-07 | Pass | 김테스터 | 2026-01-07 | 메인 화면 이동 확인됨
TC-011 | 쿠폰 적용 후 결제 | Positive | v2.3.0 | Production | 2026-01-07 | Pass | 김테스터 | 2026-01-07 | 할인 금액 적용 확인됨
TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | Negative | v2.3.0 | Production | 2026-01-07 | Pass | 김테스터 | 2026-01-07 | 오류 메시지 출력 확인됨
TC-013 | 마이페이지 주문 내역 조회 | Positive | v2.3.0 | Production | 2026-01-07 | N/A | 김테스터 | 2026-01-07 | 주문 목록 표시 미동작
TC-014 | 리뷰 작성 및 등록 | Positive | v2.3.0 | Production | 2026-01-07 | Pass | 김테스터 | 2026-01-07 | 리뷰 등록 완료 확인됨
TC-007 | 존재하지 않는 상품 검색 | Negative | v2.3.0 | Production | 2026-01-07 | Pass | 김테스터 | 2026-01-07 | 결과 없음 메시지 확인됨
TC-006 | 상품 검색 정상 동작 | Positive | v2.3.0 | Production | 2026-01-07 | Pass | 김테스터 | 2026-01-07 | 검색 결과 표시 확인됨

## 배포_상세
파일명 | 배포 버전 | 배포 환경 | 카테고리 | 항목 ID | 확인 항목명 | 확인 기준 | 확인 결과 | 결과 | 수행자 | 수행일시 | 비고
QA결과_20250210_v1_0_0.xlsx | v1.0.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-011 | 쿠폰 적용 후 결제 | 할인 금액 적용 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-02-10 09:00
QA결과_20250210_v1_0_0.xlsx | v1.0.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | 오류 메시지 출력 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-02-10 09:00
QA결과_20250210_v1_0_0.xlsx | v1.0.0 | Production | 배포 후 검증 | TC-001 | 정상 로그인 후 메인 화면 이동 | 메인 화면 이동 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-02-10 09:00
QA결과_20250210_v1_0_0.xlsx | v1.0.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-012 | 만료 쿠폰 적용 시도 | 오류 메시지 | 확인 실패 | 미완료 | 김배포 | 2025-02-10 09:00
QA결과_20250210_v1_0_0.xlsx | v1.0.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-005 | 아이디/비밀번호 찾기 | 재설정 이메일 수신 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-02-10 09:00
QA결과_20250318_v1_1_0.xlsx | v1.1.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-010 | 결제 정상 처리 | 결제 완료 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-03-18 09:00
QA결과_20250318_v1_1_0.xlsx | v1.1.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-007 | 존재하지 않는 상품 검색 | 결과 없음 메시지 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-03-18 09:00
QA결과_20250318_v1_1_0.xlsx | v1.1.0 | Production | 배포 후 검증 | TC-001 | 정상 로그인 후 메인 화면 이동 | 메인 화면 이동 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-03-18 09:00
QA결과_20250318_v1_1_0.xlsx | v1.1.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-013 | 마이페이지 주문 내역 조회 | 주문 목록 표시 | 확인 실패 | 미완료 | 김배포 | 2025-03-18 09:00
QA결과_20250318_v1_1_0.xlsx | v1.1.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | 오류 메시지 출력 | 확인 실패 | 미완료 | 김배포 | 2025-03-18 09:00
QA결과_20250318_v1_1_0.xlsx | v1.1.0 | Production | 배포 후 검증 | TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | 중복 오류 메시지 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-03-18 09:00
QA결과_20250405_v1_1_1.xlsx | v1.1.1 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-008 | 장바구니 상품 추가 | 장바구니 반영 | 확인 실패 | 미완료 | 박배포 | 2025-04-05 09:00
QA결과_20250405_v1_1_1.xlsx | v1.1.1 | Production | 배포 수행 항목 | TC-010 | 결제 정상 처리 | 결제 완료 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-04-05 09:00
QA결과_20250405_v1_1_1.xlsx | v1.1.1 | Production | 배포 후 검증 | TC-005 | 아이디/비밀번호 찾기 | 재설정 이메일 수신 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-04-05 09:00
QA결과_20250405_v1_1_1.xlsx | v1.1.1 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-001 | 정상 로그인 후 메인 화면 이동 | 메인 화면 이동 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-04-05 09:00
QA결과_20250522_v1_2_0.xlsx | v1.2.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | 중복 오류 메시지 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-05-22 09:00
QA결과_20250522_v1_2_0.xlsx | v1.2.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-013 | 마이페이지 주문 내역 조회 | 주문 목록 표시 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-05-22 09:00
QA결과_20250522_v1_2_0.xlsx | v1.2.0 | Production | 배포 후 검증 | TC-006 | 상품 검색 정상 동작 | 검색 결과 표시 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-05-22 09:00
QA결과_20250522_v1_2_0.xlsx | v1.2.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | 오류 메시지 출력 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-05-22 09:00
QA결과_20250522_v1_2_0.xlsx | v1.2.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-012 | 만료 쿠폰 적용 시도 | 오류 메시지 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-05-22 09:00
QA결과_20250522_v1_2_0.xlsx | v1.2.0 | Production | 배포 후 검증 | TC-007 | 존재하지 않는 상품 검색 | 결과 없음 메시지 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-05-22 09:00
QA결과_20250522_v1_2_0.xlsx | v1.2.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-011 | 쿠폰 적용 후 결제 | 할인 금액 적용 | 확인 실패 | 스킵 | 김배포 | 2025-05-22 09:00
QA결과_20250614_v1_2_1.xlsx | v1.2.1 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | 오류 메시지 출력 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-06-14 09:00
QA결과_20250614_v1_2_1.xlsx | v1.2.1 | Production | 배포 수행 항목 | TC-009 | 장바구니 수량 변경 | 금액 재계산 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-06-14 09:00
QA결과_20250614_v1_2_1.xlsx | v1.2.1 | Production | 배포 후 검증 | TC-005 | 아이디/비밀번호 찾기 | 재설정 이메일 수신 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-06-14 09:00
QA결과_20250614_v1_2_1.xlsx | v1.2.1 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-011 | 쿠폰 적용 후 결제 | 할인 금액 적용 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-06-14 09:00
QA결과_20250614_v1_2_1.xlsx | v1.2.1 | Production | 배포 수행 항목 | TC-010 | 결제 정상 처리 | 결제 완료 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-06-14 09:00
QA결과_20250730_v2_0_0.xlsx | v2.0.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-013 | 마이페이지 주문 내역 조회 | 주문 목록 표시 | 확인 실패 | 미완료 | 김배포 | 2025-07-30 09:00
QA결과_20250730_v2_0_0.xlsx | v2.0.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-005 | 아이디/비밀번호 찾기 | 재설정 이메일 수신 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-07-30 09:00
QA결과_20250730_v2_0_0.xlsx | v2.0.0 | Production | 배포 후 검증 | TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | 오류 메시지 출력 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-07-30 09:00
QA결과_20250730_v2_0_0.xlsx | v2.0.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | 중복 오류 메시지 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-07-30 09:00
QA결과_20250730_v2_0_0.xlsx | v2.0.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-015 | 비로그인 장바구니 접근 | 로그인 요청 | 확인 실패 | 미완료 | 김배포 | 2025-07-30 09:00
QA결과_20250730_v2_0_0.xlsx | v2.0.0 | Production | 배포 후 검증 | TC-007 | 존재하지 않는 상품 검색 | 결과 없음 메시지 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-07-30 09:00
QA결과_20250730_v2_0_0.xlsx | v2.0.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-014 | 리뷰 작성 및 등록 | 리뷰 등록 완료 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-07-30 09:00
QA결과_20250730_v2_0_0.xlsx | v2.0.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-008 | 장바구니 상품 추가 | 장바구니 반영 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-07-30 09:00
QA결과_20250730_v2_0_0.xlsx | v2.0.0 | Production | 배포 후 검증 | TC-006 | 상품 검색 정상 동작 | 검색 결과 표시 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-07-30 09:00
QA결과_20250908_v2_1_0.xlsx | v2.1.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | 중복 오류 메시지 | 확인 실패 | 미완료 | 박배포 | 2025-09-08 09:00
QA결과_20250908_v2_1_0.xlsx | v2.1.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-003 | 신규 회원가입 정상 처리 | 가입 완료 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-09-08 09:00
QA결과_20250908_v2_1_0.xlsx | v2.1.0 | Production | 배포 후 검증 | TC-008 | 장바구니 상품 추가 | 장바구니 반영 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-09-08 09:00
QA결과_20250908_v2_1_0.xlsx | v2.1.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-007 | 존재하지 않는 상품 검색 | 결과 없음 메시지 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-09-08 09:00
QA결과_20250908_v2_1_0.xlsx | v2.1.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-005 | 아이디/비밀번호 찾기 | 재설정 이메일 수신 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-09-08 09:00
QA결과_20250908_v2_1_0.xlsx | v2.1.0 | Production | 배포 후 검증 | TC-009 | 장바구니 수량 변경 | 금액 재계산 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-09-08 09:00
QA결과_20250908_v2_1_0.xlsx | v2.1.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-015 | 비로그인 장바구니 접근 | 로그인 요청 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-09-08 09:00
QA결과_20250908_v2_1_0.xlsx | v2.1.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-006 | 상품 검색 정상 동작 | 검색 결과 표시 | 확인 실패 | 스킵 | 박배포 | 2025-09-08 09:00
QA결과_20251020_v2_1_1.xlsx | v2.1.1 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-015 | 비로그인 장바구니 접근 | 로그인 요청 | 확인 실패 | 미완료 | 김배포 | 2025-10-20 09:00
QA결과_20251020_v2_1_1.xlsx | v2.1.1 | Production | 배포 수행 항목 | TC-012 | 만료 쿠폰 적용 시도 | 오류 메시지 | 확인 실패 | 미완료 | 김배포 | 2025-10-20 09:00
QA결과_20251020_v2_1_1.xlsx | v2.1.1 | Production | 배포 후 검증 | TC-006 | 상품 검색 정상 동작 | 검색 결과 표시 | 확인 실패 | 미완료 | 김배포 | 2025-10-20 09:00
QA결과_20251020_v2_1_1.xlsx | v2.1.1 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-004 | 중복 이메일 회원가입 시도 | 중복 오류 메시지 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-10-20 09:00
QA결과_20251020_v2_1_1.xlsx | v2.1.1 | Production | 배포 수행 항목 | TC-011 | 쿠폰 적용 후 결제 | 할인 금액 적용 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2025-10-20 09:00
QA결과_20251115_v2_2_0.xlsx | v2.2.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-012 | 만료 쿠폰 적용 시도 | 오류 메시지 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-11-15 09:00
QA결과_20251115_v2_2_0.xlsx | v2.2.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-009 | 장바구니 수량 변경 | 금액 재계산 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-11-15 09:00
QA결과_20251115_v2_2_0.xlsx | v2.2.0 | Production | 배포 후 검증 | TC-014 | 리뷰 작성 및 등록 | 리뷰 등록 완료 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-11-15 09:00
QA결과_20251115_v2_2_0.xlsx | v2.2.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-005 | 아이디/비밀번호 찾기 | 재설정 이메일 수신 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-11-15 09:00
QA결과_20251115_v2_2_0.xlsx | v2.2.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-010 | 결제 정상 처리 | 결제 완료 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-11-15 09:00
QA결과_20251115_v2_2_0.xlsx | v2.2.0 | Production | 배포 후 검증 | TC-007 | 존재하지 않는 상품 검색 | 결과 없음 메시지 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-11-15 09:00
QA결과_20251115_v2_2_0.xlsx | v2.2.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-011 | 쿠폰 적용 후 결제 | 할인 금액 적용 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-11-15 09:00
QA결과_20251115_v2_2_0.xlsx | v2.2.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-006 | 상품 검색 정상 동작 | 검색 결과 표시 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-11-15 09:00
QA결과_20251115_v2_2_0.xlsx | v2.2.0 | Production | 배포 후 검증 | TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | 오류 메시지 출력 | 정상 확인 | 완료 | 박배포 | 2025-11-15 09:00
QA결과_20251115_v2_2_0.xlsx | v2.2.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-013 | 마이페이지 주문 내역 조회 | 주문 목록 표시 | 확인 실패 | 미완료 | 박배포 | 2025-11-15 09:00
QA결과_20260107_v2_3_0.xlsx | v2.3.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-009 | 장바구니 수량 변경 | 금액 재계산 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2026-01-07 09:00
QA결과_20260107_v2_3_0.xlsx | v2.3.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-005 | 아이디/비밀번호 찾기 | 재설정 이메일 수신 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2026-01-07 09:00
QA결과_20260107_v2_3_0.xlsx | v2.3.0 | Production | 배포 후 검증 | TC-015 | 비로그인 장바구니 접근 | 로그인 요청 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2026-01-07 09:00
QA결과_20260107_v2_3_0.xlsx | v2.3.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-001 | 정상 로그인 후 메인 화면 이동 | 메인 화면 이동 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2026-01-07 09:00
QA결과_20260107_v2_3_0.xlsx | v2.3.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-011 | 쿠폰 적용 후 결제 | 할인 금액 적용 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2026-01-07 09:00
QA결과_20260107_v2_3_0.xlsx | v2.3.0 | Production | 배포 후 검증 | TC-002 | 잘못된 비밀번호 로그인 시도 | 오류 메시지 출력 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2026-01-07 09:00
QA결과_20260107_v2_3_0.xlsx | v2.3.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-013 | 마이페이지 주문 내역 조회 | 주문 목록 표시 | 확인 실패 | 스킵 | 김배포 | 2026-01-07 09:00
QA결과_20260107_v2_3_0.xlsx | v2.3.0 | Production | 배포 수행 항목 | TC-014 | 리뷰 작성 및 등록 | 리뷰 등록 완료 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2026-01-07 09:00
QA결과_20260107_v2_3_0.xlsx | v2.3.0 | Production | 배포 후 검증 | TC-007 | 존재하지 않는 상품 검색 | 결과 없음 메시지 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2026-01-07 09:00
QA결과_20260107_v2_3_0.xlsx | v2.3.0 | Production | 배포 전 체크리스트 | TC-006 | 상품 검색 정상 동작 | 검색 결과 표시 | 정상 확인 | 완료 | 김배포 | 2026-01-07 09:00